2026年10月12日　営業企画部

相続・贈与に備える資産整理相談会の実施について

# １．企画概要

| 対象商品 | 円定期預金／一時払保険（終身） |
| --- | --- |
| ターゲット層 | 高齢層 |
| 実施期間 | 2027年5月6日～2027年7月30日 |

# ２．実施の背景

① 資産の引き継ぎを考え始める時期

子どもや孫への資産の引き継ぎを考え始める人が増える時期であり、資産の全体像を整理する相談が求められる。

② 預金で安全に置く資金と、保険で備える資金の整理

すぐに使う資金や安全に置いておく資金は預金、引き継ぎを準備する資金は保険というように、資金の役割を整理して案内できる。税務・法務の詳しい相談は、専門家への相談を案内する。

# ３．目的

高齢層が資産の整理と引き継ぎの準備を相談できる機会を創出し、①円定期預金の新規預入、②既契約を踏まえた一時払保険の提案、③家族を含めた継続的な顧客接点の強化を図る。

# ４．実施内容・行内運営

| 面談の基本設計 | 資産の内訳・使う予定・引き継ぎの希望を確認する。ご家族の同席を案内し、一度の面談で結論を出さない。 |
| --- | --- |
| 提案手段 | 保険は保険業法の意向把握に沿って、既契約の内容を確認したうえで、顧客の意向に応じた保障を提案する。資金の使い道と受取人の希望も確認する。高齢者への過度な勧誘を避ける。 |
| 行内の実施体制 | 店頭は簡易ヒアリングと相談予約を担当。保障の相談は保険担当者へ紹介し、紹介結果を記録する。 |

# ５．プロモーション

| DM送付 | 預金残高の大きい顧客へ、資産整理の相談会の案内を送付。問い合わせ先を明記する。 |
| --- | --- |
| 電話案内 | DM送付後の希望者へ、相談意向を確認して来店予約につなぐ。高齢者への過度な勧誘を避ける。 |
| 店頭・行内 | 来店時に案内チラシを交付。対象条件・案内トーク・紹介先・実績登録ルールを行内共有する。 |

# ６．KPI

| 主KPI | 円定期預金の新規預入額：3.0億円／一時払保険の新規契約：15件（仮置き） |
| --- | --- |
| 活動KPI | 案内対象：1,500件／相談予約：90件／相談実施：65件／保険担当への紹介：40件（仮置き） |
| 管理方法 | 月次で対象数・面談・実績をチャネル別に集計。過去実績・母集団・稼働人数で補正する。 |

# ７．使用システム

| 用途 | 使用システム | 企画で想定する利用方法（参考） |
| --- | --- | --- |
| 顧客抽出・接点 | 顧客管理システム | 案内対象の抽出・除外、接触履歴の管理。保持項目・権限は要確認。 |
| 預入実績の確認 | 勘定系システム | 円定期預金の新規預入額の確認。データ連携可否を要確認。 |
| 保障の試算 | 保険試算システム | 顧客の状況に応じた保障額の試算。利用範囲を要確認。 |
| 既契約・成果確認 | 保険契約管理システム | 当行で把握可能な保険契約情報の照会、新規契約実績の確認。 |
| 保険申込受付 | 保険受付システム | 顧客意向に応じた保険申込の受付を想定。処理範囲を要確認。 |
| 電話案内 | コールシステム | DM送付後の希望者への架電と、架電履歴の管理。利用可否を要確認。 |

以上

社内検討用｜本企画・数値・利用システムは仮置き